## Sheet1
编号 | 游戏模块 | 模块优先度 | 分解任务 | 任务优先度(1~10) | 工时 | sprint
[6 empty] | 1 | 2 | 3
[6 empty] | 120 | 120 | 120
[6 empty] | 100 | 120 | 126
1 | 菜单页面 | 2 | 菜单风格设计 | 5 | 14 | 8 | 0 | 6
2 |  |  | 菜单动画创新 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0
3 |  |  | 暂停界面 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6
4 |  |  | 菜单跳转判断 | 3 | 12 | 6 | 0 | 6
5 | 坦克实体设计 | 10 | 外观设计 | 10 | 14 | 8 | 6 | 0
6 |  |  | 移动设计 | 10 | 10 | 8 | 0 | 2
7 |  |  | 射击设计 | 10 | 14 | 8 | 6 | 0
8 |  |  | 碰撞判断 | 10 | 14 | 8 | 6 | 0
9 |  |  | 交互设计 | 5 | 10 | 4 | 6 | 0
10 | 子弹类设计 | 9 | 子弹外观 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0
11 |  |  | 子弹速度 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0
12 |  |  | 发射反馈 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0
13 |  |  | 攻击反馈 | 10 | 8 | 2 | 6 | 0
14 |  |  | 子弹种类拓展 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4
15 |  |  | 子弹特效 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6
16 | 敌方ai设计 | 9 | 攻击逻辑 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0
17 |  |  | 路径逻辑 | 9 | 12 | 6 | 6 | 0
18 |  |  | 攻击优先度判断 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0
19 |  |  | 交互逻辑 | 8 | 12 | 0 | 6 | 6
20 |  |  | 刷新逻辑 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6
21 |  |  | 路径优先度判断 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8
22 |  |  | 不同阵营判断 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0
23 | 游戏体验反馈 | 6 | 游戏过关逻辑 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6
25 |  |  | 游戏关卡获取逻辑 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6
26 |  |  | 当前游戏状态的储存 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6
28 |  |  | 各类模式设计 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6
29 |  |  | 游戏结算 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4
30 | 游戏环境设计 | 7 | 各类外观设计 | 7 | 10 | 0 | 6 | 4
31 |  |  | 环境优化 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6
32 |  |  | 多地图的搭建 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8
|  |  | 防御塔搭建 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  | 地图搭建 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6
33 |  |  | 各类逻辑设计 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0
34 | 站点设计 | 5 | 各类外观设计 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4
35 |  |  | 各类逻辑设计 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6
36 | 玩家交互设计 | 8 | 玩家移动交互判断 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0
37 |  |  | 玩家攻击交互判断 | 10 | 12 | 6 | 6 | 0
39 |  |  | 玩家鼠标指向 | 10 | 12 | 6 | 6 | 0
40 |  |  | 玩家鼠标交互 | 7 | 12 | 6 | 6 | 0
41 |  |  | 玩家视角设定 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0
42 | 游戏中体验 | 3 | 地形设计 | 4 | 14 | 4 | 6 | 4
43 |  |  | 出生点设计 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0
44 |  |  | 道具点设计 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4