## Sheet1
缺陷跟踪报告
编号 | 项目名称：坦克大战
| 时间 | 缺陷描述摘要 | 状态：发现、解决、延迟
1 | 2024-07-10 | 小地图发黑，没有具体画面 | 解决
2 | 2024-07-11 | 子弹碰撞逻辑错误 | 解决
3 | 2024-07-11 | AI互相攻击，敌我不分 | 解决
4 | 2024-07-11 | 加载界面坦克不同步 | 解决
5 | 2024-07-11 | 新UI资产迁移错误 | 解决
6 | 2024-07-11 | 新地图整合出错 | 解决
7 | 2024-07-11 | 新手教程制作特效出错 | 延迟
8 | 2024-07-11 | 旋转特效与UI界面不兼容 | 解决
9 | 2024-07-12 | 导航网格体出错 | 解决
10 | 2024-07-12 | 炮弹装载的进度条动画 | 发现
11 | 2024-07-12 | 暂停功能集成 | 发现
12 | 2024-07-12 | 菜单面板修订 | 发现
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35