## Sheet1
风险管理表
编号 | 风险陈述
| 情况 | 后果 | 可能性（%) | 影响（1-10） | 曝光量 | 缓解 | 解决方案 | 触发器
1 | AI控制结果不佳 | 游戏的对抗部分可玩性差 | 80 | 10 | 8 | 深入学习AI决策树和AI行为树 | 决策树基于树结构构建决策规则，我们需要理解其节点选择、分裂条件等基本原理，并掌握在具体应用场景中构建和应用决策树模型的方法。而行为树则处理具有序列性和层次性的决策任务，通过组合不同行为节点实现复杂决策逻辑。学习行为树需要理解其行为节点类型和功能，以及如何在实际应用中设计和实现行为树。 | sprint2和3
2 | 不同成员制作的内容难以整合 | 项目崩溃 | 30 | 10 | 3 | 增强学习虚幻的打包能力 | 熟悉虚幻引擎的打包工具和优化技巧，提升资源管理和团队协作效率，以打造高质量的游戏和逼真的AI体验。 | sprint2和3
3 | 商店系统制作受阻 | 功能缺失 | 50 | 8 | 4 | 学习模仿已有的优秀案例 | 多观摩学习已有的商店系统的制作思路，努力打造高质量的商店系统 | sprint3
4 | 小地图锁定失败 | 玩家体验变差 | 50 | 9 | 4.5 | 学习模仿已有的优秀案例 | 结合已有的优秀案例加以升级改造，努力实现自身的超越式发展 | sprint3
5 | 补给站逻辑出错 | 部分功能缺失 | 40 | 3 | 1.2 | 深入学习c++与蓝图的逻辑绑定关系 | 反复调试，制作合适的补给站和外观的搭建，适当简化其逻辑构成，便于实现 | sprint2和3
6 | 加载界面调配出错 | 进入游戏是略有卡顿 | 40 | 3 | 1.2 | 深入学习文件之间的调配关系，努力实现资源加载与进度条绑定 | 查阅虚幻引擎相关资料，尤其是资源加载方面的资料，以及蓝图绑定的逻辑学习 | sprint2
7 | 关卡地图搭建失败 | 游戏主体内容缺失 | 20 | 10 | 2 | 学习并运用已有的虚幻建模能力 | 适当运用市场上的相关插件，实现高效而优美的3D建模 | sprint2和3
8 | 开火打击特效优化失败 | 玩家体验变差 | 60 | 2 | 1.2 | 学习虚幻Niagra VFX特效制作 | 尝试寻找公开资源，实现特效的搭建和制作 | sprint2和3
9 | 人员身体生病，出行不便 | 开发受阻 | 10 | 10 | 1 | 相互提醒，相互扶持 | 团队成员间互相关心，彼此照应，共同面对生活中的困难和挑战，一起完成本次实训任务 | sprint2和3
10 | 新手教程制作受阻 | 游戏初期体验变差 | 50 | 6 | 3 | 增加开发投入，专门设置一名同学进行该部分的开发制作 | 团队合理分工，相互配合，共同完成该新手教程关卡开发任务 | sprint3
11 | 坦克开发高度集中化 | 开发压力队内分布不均 | 50 | 7 | 3.5 | 项目经理牵头进行任务的再分配 | 确保能够激发团队内部每个成员的积极性和主动性，增强他们的参与感，也保证项目高效进行 | sprint3
12 | 团队数据开发丢失 | 大量功能丧失 | 20 | 10 | 2 | 多方向备份 | 多名成员都进行备份，狡兔三窟式的留余地以免一个整合成员数据丢失导致项目核心功能丧失 | sprint2和3
13 | 引入子弹数量系统和血条系统后出bug | 新内容剥夺老内容可能性 | 40 | 7 | 2.8 | 合理选择新内容 | 对新内容的添加进行反复地测试，确保其不会损伤已有代码和功能 | sprint3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28