## Sheet1
编号 | 游戏模块 | 模块优先度 | 分解任务 | 任务优先度(1~10) | sprint | 任务完成度
120
126
2 | 菜单设计 |  | 菜单动画创新 | 5 | 6 | 已完成
4 | 坦克实体设计 | 10 | 外观设计 | 10 | 6 | 已完成
6 |  |  | 射击设计 | 10 | 6 | 已完成
7 |  |  | 碰撞判断 | 10 | 6 | 已完成
8 |  |  | 各类坦克设计 | 10 | 6 | 已完成
9 |  |  | 交互设计 | 5 | 6 | 已完成
10 | 子弹类设计 | 9 | 子弹外观 | 4 | 6 | 已完成
11 |  |  | 子弹速度 | 10 | 6 | 已完成
13 |  |  | 攻击反馈 | 10 | 6 | 已完成
16 | 敌方ai设计 | 9 | 攻击逻辑 | 9 | 6 | 已完成
17 |  |  | 路径逻辑 | 9 | 6 | 已完成
18 |  |  | 攻击优先度判断 | 10 | 6 | 已完成
19 |  |  | 交互逻辑 | 8 | 6 | 已完成
22 |  |  | 不同阵营判断 | 7 | 6 | 已完成
33 | 游戏环境设计 | 7 | 各类外观设计 | 7 | 6 | 已完成
39 | 玩家交互设计 |  | 玩家攻击交互判断 | 10 | 6 | 已完成
41 |  |  | 玩家鼠标指向 | 10 | 6 | 已完成
42 |  |  | 玩家鼠标交互 | 7 | 6 | 已完成
43 |  |  | 玩家视角设定 | 6 | 6 | 已完成
44 | 游戏中体验 | 3 | 地形设计 | 4 | 6 | 已完成
45 |  |  | 出生点设计 | 4 | 6 | 已完成