## Sheet1
风险管理表
编号 | 风险陈述
| 情况 | 后果 | 可能性（%) | 影响（1-10） | 曝光量 | 缓解 | 解决方案 | 触发器
1 | AI控制结果不佳 | 游戏的对抗部分可玩性差 | 80 | 10 | 8 | 深入学习AI决策树和AI行为树 | 决策树基于树结构构建决策规则，我们需要理解其节点选择、分裂条件等基本原理，并掌握在具体应用场景中构建和应用决策树模型的方法。而行为树则处理具有序列性和层次性的决策任务，通过组合不同行为节点实现复杂决策逻辑。学习行为树需要理解其行为节点类型和功能，以及如何在实际应用中设计和实现行为树。 | sprint2和3
2 | 不同成员制作的内容难以整合 | 项目崩溃 | 30 | 10 | 3 | 增强学习虚幻的打包能力 | 熟悉虚幻引擎的打包工具和优化技巧，提升资源管理和团队协作效率，以打造高质量的游戏和逼真的AI体验。 | sprint2和3
3 | 商店系统制作受阻 | 功能缺失 | 50 | 8 | 4 | 学习模仿已有的优秀案例 | 多观摩学习已有的商店系统的制作思路，努力打造高质量的商店系统 | sprint3
4 | 小地图锁定失败 | 玩家体验变差 | 50 | 9 | 4.5 | 学习模仿已有的优秀案例 | 结合已有的优秀案例加以升级改造，努力实现自身的超越式发展 | sprint3
5 | 补给站逻辑出错 | 部分功能缺失 | 40 | 3 | 1.2 | 深入学习c++与蓝图的逻辑绑定关系 | 反复调试，制作合适的补给站和外观的搭建，适当简化其逻辑构成，便于实现 | sprint2和3
6 | 加载界面调配出错 | 进入游戏是略有卡顿 | 40 | 3 | 1.2 | 深入学习文件之间的调配关系，努力实现资源加载与进度条绑定 | 查阅虚幻引擎相关资料，尤其是资源加载方面的资料，以及蓝图绑定的逻辑学习 | sprint2
7 | 关卡地图搭建失败 | 游戏主体内容缺失 | 20 | 10 | 2 | 学习并运用已有的虚幻建模能力 | 适当运用市场上的相关插件，实现高效而优美的3D建模 | sprint2和3
8 | 开火打击特效优化失败 | 玩家体验变差 | 60 | 2 | 1.2 | 学习虚幻Niagra VFX特效制作 | 尝试寻找公开资源，实现特效的搭建和制作 | sprint2和3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28