## Sheet1
编号 | 游戏模块 | 模块优先度 | 分解任务 | 任务优先度(1~10) | 工时 | sprint
[6 empty] | 1 | 2 | 3
[6 empty] | 120 | 120 | 120
[6 empty] | 100 | 126 | 138
1 | 菜单页面 | 2 | 菜单风格设计 | 5 | 12 | 8 | 0 | 4
2 |  |  | 菜单跳转判断 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2
3 | 坦克实体设计 | 10 | 外观设计 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0
4 |  |  | 移动设计 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0
5 |  |  | 射击设计 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0
6 |  |  | 碰撞判断 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0
7 |  |  | 各类坦克设计 | 10 | 8 | 0 | 8 | 0
8 |  |  | 交互设计 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0
9 | 子弹类设计 | 9 | 子弹外观 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4
10 |  |  | 子弹速度 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0
11 |  |  | 发射反馈 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0
12 |  |  | 攻击反馈 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0
13 |  |  | 各种墙壁的交互 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0
14 |  |  | 子弹特效 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6
15 | 敌方ai设计 | 9 | 攻击逻辑 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0
16 |  |  | 路径逻辑 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0
17 |  |  | 攻击优先度判断 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6
18 |  |  | 交互逻辑 | 8 | 12 | 0 | 6 | 6
19 |  |  | 刷新逻辑 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6
20 |  |  | 路径优先度判断 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8
21 |  |  | 不同阵营判断 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6
22 | 商店设计 | 3 | 商店外观设计 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8
23 |  |  | 商店逻辑设计 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8
24 |  |  | 玩家奖励的储存与使用 | 5 | 12 | 0 | 0 | 12
25 | 游戏体验反馈 | 6 | 游戏过关逻辑 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0
26 |  |  | 游戏奖励反馈 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0
27 |  |  | 游戏关卡获取逻辑 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0
28 |  |  | 当前游戏状态的储存 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0
29 |  |  | 游戏积分计算 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0
30 |  |  | 各类模式设计 | 8 | 12 | 0 | 6 | 6
31 |  |  | 游戏排行榜的外观设计与逻辑设计 | 3 | 8 | 0 | 4 | 4
32 | 游戏墙壁设计 | 7 | 各类外观设计 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4
33 |  |  | 各类逻辑设计 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0
34 | 游戏道具设计 | 5 | 各类外观设计 | 6 | 8 | 0 | 4 | 4
35 |  |  | 各类逻辑设计 | 7 | 12 | 0 | 6 | 6
36 | 玩家交互 | 8 | 玩家移动交互判断 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0
37 |  |  | 玩家攻击交互判断 | 10 | 18 | 6 | 6 | 6
38 |  |  | 玩家道具交互判断 | 7 | 12 | 0 | 6 | 6
39 |  |  | 玩家鼠标指向 | 10 | 18 | 6 | 6 | 6
40 |  |  | 玩家鼠标交互 | 7 | 18 | 6 | 6 | 6
41 |  |  | 玩家视角设定 | 6 | 10 | 0 | 4 | 6
42 | 游戏中体验 | 3 | 地形设计 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4
43 |  |  | 出生点设计 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4
44 |  |  | 道具点设计 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0
45 |  |  | 游戏实时得分 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0