## Sheet1
编号 | 游戏模块 | 模块优先度 | 分解任务 | 任务优先度(1~10) | 工时 | 完成情况
1 | 菜单页面 | 2 | 菜单风格设计 | 5 | 8 | 完成
2 |  |  | 菜单跳转判断 | 3 | 6 | 完成
3 | 坦克实体设计 | 10 | 外观设计 | 10 | 8 | 完成
4 |  |  | 移动设计 | 10 | 8 | 完成
5 |  |  | 射击设计 | 10 | 8 | 完成
6 |  |  | 碰撞判断 | 10 | 8 | 完成
8 |  |  | 交互设计 | 5 | 4 | 完成
10 | 子弹类设计 | 9 | 子弹速度 | 10 | 4 | 完成
11 |  |  | 发射反馈 | 6 | 4 | 完成
12 |  |  | 攻击反馈 | 10 | 2 | 完成
36 | 玩家交互 | 8 | 玩家移动交互判断 | 10 | 6 | 完成
37 |  |  | 玩家攻击交互判断 | 10 | 6 | 完成
39 |  |  | 玩家鼠标指向 | 10 | 6 | 完成
40 |  |  | 玩家鼠标交互 | 7 | 6 | 完成
42 | 游戏中体验 | 3 | 地形设计 | 4 | 8 | 完成
43 |  |  | 出生点设计 | 4 | 2 | 完成
| 敌方ai设计 | 9 | 路径逻辑 | 9 | 12 | 完成
[5 empty] | 106 | 超额完成进度